## Monev Kelembagaan (2)
SOP PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI
No | Kegiatan |  | Pelaksana |  |  |  |  | Mutu Baku |  |  | Keterangan
|  | Kasie | Staf | Kabid | Panitia Pelaksana | Sekretaris | Kepala Dinas | Persyaratan/ Kelengkapan | Waktu | Output
1 | Estimasi jangka waktu dan anggaran yang diperlukan untuk monev di 14 Kabupaten/Kota, membuat draft Kerangka Acuan Kerja, membuat nota dinas pengusulan kegiatan. | [6 empty] | Arsip peraturan/kebijakan, ATK, SK Tim Monev Bidang Kelembagaan sebagai lampiran | 8 jam | Konsep rencana kerja, konsep rencana anggaran per tahapan kegiatan, konsep KAK, konsep nota dinas
2 | Mengetik konsep jadwal kegiatan dan anggaran yang diperlukan untuk monev di 14 Kabupaten/Kota, Kerangka Acuan Kerja, nota dinas pengusulan kegiatan, disertai SK Tim Monev Bidang Kelembagaan sebagai lampiran. | [6 empty] | Komputer, Printer | 1 jam | draft rencana kerja, draft rencana anggaran per tahapan kegiatan, draft KAK, draft nota dinas
3 | Menelaah, memeriksa/mengoreksi, membuat nota dinas. | [6 empty] | Arsip peraturan/ kebijakan, ATK | 30 menit | berkas persiapan kegiatan, nota dinas
4 | Meneliti/mengoreksi membuat disposisi arahan koordinasi dan kesiapan pelaksanaan kegiatan | [6 empty] | Arsip peraturan/ kebijakan, ATK | 30 menit | berkas persiapan kegiatan, disposisi
5 | Meneliti/mengoreksi membuat disposisi. | [6 empty] | ATK | 10 menit | berkas persiapan kegiatan, disposisi
6 | Membuat disposisi arahan koordinasi dan pelaksanaan kegiatan |  |  |  |  | tidak |  | ATK | 30 menit | berkas persiapan kegiatan, disposisi
7 | Mempersiapkan rapat dengan Tim Monev Bidang Kelembagaan | [5 empty] | ya | Berkas persiapan kegiatan | 1 jam | Bahan rapat
8 | Monev Bidang Kelembagaan di 14 Kabupaten/Kota meliputi : 1) Monev kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan 2) Monev Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk | [6 empty] | ST, Instrumen Monev | 6 bulan | SPPD, laporan perjalanan dinas, Hasil monev bidang Kelembagaan di 14 Kabupaten/Kota
9 | Mengumpulkan berkas seluruh kegiatan dan hasil monev bidang Kelembagaan di 14 Kabupaten/Kota | [6 empty] | Berkas kegiatan, Hasil monev bidang Kelembagaan di 14 Kabupaten/Kota | 1 hari | Berkas laporan kegiatan
10 | Membuat laporan pelaksanaan monev disertai nota dinas | [6 empty] | Berkas laporan kegiatan | 30 menit | Laporan kegiatan, nota dinas
11 | Menyampaikan laporan pelaksanaan monev disertai nota dinas kepada Kabid | [6 empty] | Berkas laporan kegiatan | 5 menit | Laporan kegiatan, nota dinas
12 | Menandatangani laporan pelaksanaan monev disertai nota dinas ke Kepala Dinas melalui Sekretaris | tidak |  | ya |  |  |  | Berkas laporan kegiatan | 10 menit | Laporan kegiatan, nota dinas
13 | Meneliti/mengoreksi dan membuat disposisi | [6 empty] | Berkas laporan kegiatan | 30 menit | Laporan kegiatan, disposisi
15 | Meneliti/mengoreksi, menandatangani (lajur mengetahui) laporan pelaksanaan monev disertai disposisi |  |  |  |  | tidak |  | Berkas laporan kegiatan | 10 menit | Laporan kegiatan, disposisi
16 | Mencatat, mengagendakan, mengirimkan kepada pihak terkait serta mengarsipkan nota dinas, disposisi dan laporan kegiatan | [5 empty] | ya | Seluruh berkas laporan kegiatan | 30 menit | Agenda (catatan), arsip nota dinas, disposisi, monev Kelembagaan dan laporan kegiatan.
11
11

## Identitas
|  | Nomor SOP |  |  | 065/266.1/ Dukcapil-A 2018
|  | Tanggal Pembuatan |  |  | 9 April 2018
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
|  | Disahkan oleh |  |  | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT |  |  |  |  | Provinsi Kalimantan Barat
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
BIDANG KELEMBAGAAN
Y. Anthonius R., SE, M.Si
NIP. 19660902 199403 1 005
SEKSI MONITORING DAN EVALUASI |  | Nama SOP |  |  | PENYELENGGARAAN MONITORING DAN EVALUASI BIDANG KELEMBAGAAN
Dasar Hukum |  | Kualifikasi pelaksana
1. | Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; | 1. | Memahami Perundang-undangan yang berlaku
2. | Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional; | 2. | Memahami teknis pelaksanaan dan pelaporan monitoring dan evaluasi bidang Kelembagaansesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2015
3. | Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Thun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736); | 3. | Bisa mengoperasionalkan Komputer
4. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2015 tentang persyaratan, Ruang Lingkup & tata cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan & KTP-el;
5. | Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
6. | Peraturan Daerah Nomor 106 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
Keterkaitan |  | Peralatan/perlengkapan
1. | SOP Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Bidang Kelembagaan | 1. | Komputer
|  | 2. | Printer
|  | 3. | ATK
|  | 4. | Rak Arsip
Peringatan |  | Pencatatan dan pendataan
1. | Jika prosedur tidak dilaksanakan, mengakibatkan kurangnya kelengkapan dan rendahnya nilai validitas hasil kegiatan | 1. | Kadis | : Tandatangan, disposisi
|  | 2. | Kabid | : Tandatangan, nota dinas, paraf
|  | 3 | Kasie | : Paraf